## Sheet1
Si no | Topics | Esitimated Time | Actual Time
1 | Question Reading | 10 | 12
2 | Excel preperation | 10 | 13
3 | Personel Details class | 10 | 8
4 | Interface Ibalance | 10 | 5
5 | Customer Details | 10 | 9
6 | Food Details | 10 | 5
7 | Oder Details | 10 | 7
8 | Item Details | 10 | 8
9 | List creation | 5 | 5
10 | Adding datas for all list | 10 | 25
11 | Regsitration | 10 | 16
12 | login | 5 | 7
13 | Show Profile | 5 | 4
14 | oderHistory | 5 | 3
15 | Rechgarge Wallet | 5 | 3
16 | ShowWallet Balance | 5 | 2
17 | Cancel Oder-Status check - (a,b) | 10 | 7
18 | Cancel Oder-oderiDcheck and cancel - (c) | 10 | 15
19 | Modify Oder - Show Oderdetails and ask OderID - (a,b) | 10 | 12
20 | Modify Oder-status check, ItemID,new item Quantity - (c,d,e) | 10 | 25
21 | Modify Oder-item Object update,check balance,item and balance retrun - (f,g) | 10 | 15
22 | Oder food-create object and localItemlist - (a,b,c) | 10 | 12
23 | Oder food-get foodID and check,create Item details object - (d,e) | 10 | 13
24 | Oder food-want more oder,no means confirm oder - (f,g,h,i) | 10 | 30
25 | Oder food-modify and update to oderdetailsbalance insufficient ,Recharge or not - (j,k,l) | 10 | 15
24 | Custom List-Foeach | 10
24 | Custom List-Add,Addrange | 10
24 | File Handling -create | 10
25 | File Handling-write | 10
26 | File Handling-Read | 10
| XML Commetns | 10
| Minutes | 280 | 276
| Hours | 4.6667 | 4.6